URZĄD GMINY ORCHOWO

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019

Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo, w 2019 roku.

ZATWIERDZAM

dnia 11 stycznia 2019r.

SZEF OBRONY CYWILNEJ

GMINY ORCHOWO

/-/ Jacek Misztal

GNiZK.5560.2.2019

Plan

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Orchowo w 2019 roku

Opracowała:

Paulina Szmyt, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

obronności i zarządzania kryzysowego

Orchowo

2019

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2019 roku będzie:

- kontynuowanie przygotowania stanowisk kierowania, podmiotów leczniczych, militaryzacji i rezerw osobowych na potrzeby obronne.

- dostosowanie szkolenia i kontroli wykonywania zadań obronnych do koncepcji organizacji przygotowań obronnych.

- przygotowanie do realizacji zadań planowania operacyjnego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w gminie, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Powyższy cel realizowany będzie z uwzględnieniem następujących przedsięwzięć:

- Praktycznym sprawdzeniu przygotowania organów administracji publicznej w ramach  ćwiczenia wojewódzkiego,

- Aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Orchowo…”

- Bieżącą aktualizacją Planu Akcji Kurierskiej Gminy Orchowo.

Przedsięwzięcia pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

  - Normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych……………………………………………………………….....4

  - Szkolenia obronnego………………………………………………………………………………………………………………….4

  - Planowania operacyjnego i programowania obronnego……………………………………………………...………………………4

  - Doskonalenia systemu kierowania wykonywaniem zadań obronnych…………………………………………………………....….5

  - Zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS)………………………………………………….5-6

  - Przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne……………………………………………………………………...………….6

  - Kontroli wykonywania zadań obronnych …………………………………………………………………………………………….6

| Lp. | ZAKRES | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJE O WYKONANIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | NORMATYWNO -PRAWNY I PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH | Uzgodnienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW projektu planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na rok 2019. | Do 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 2 |  | Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2019 roku. | Do 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 3 |  | Opracowanie planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na 2019 rok. |  | Do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzenia kryzysowego | Wójt |  |
| 4 | SZKOLENIA OBRONNEGO- ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI: | - „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszalka Województwa Wielkopolskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na 2019 rok”; - „Planem szkolenia obronnego województwa wielkopolskiego na 2019 rok”. - Ćwiczenie wojewódzkie nt. „Realizacja zadań operacyjnych przez Wojewodę Wielkopolskiego podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych” termin: III dekada maja 2019r. - Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-19 nt. „Sprawdzenie i zgranie wybranych elementów ugrupowania bojowego” termin: 15-25 czerwca 2019r. - Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. BORSUK-19 nt. „Sprawdzenie dowództwa brygady i dowództw batalionów, dywizjonów w przygotowaniu i prowadzeniu działań bojowych. Zadanie realizowane we współdziałaniu z elementami pozamilitarnymi systemu obrony państwa na poziomie województwa” termin: listopad 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk BÓBR-19 nt. „Doskonalenie zdolności dowództw i sztabów do przygotowania i prowadzenia działań bojowych zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Zadanie realizowane we współdziałaniu z elementami pozamilitarnymi systemu obrony państwa na poziomie województwa” termin: marzec 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe na mapach pk SIROCCO-19 nt. „Doskonalenie funkcjonowania SD podległych jednostek oraz zgrywanie ich obsad w realizacji zadań wynikających z przeznaczenia. Reagowanie na incydenty wokół jednostek wojskowych i rejonów rozwinięcia SD” termin: maj 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk KUNA-19 nt. „Sprawdzenie sztabu batalionu czołgów w rozwiązywaniu problemów taktycznych oraz prowadzenia działań bojowych zgodnie z wojennym przeznaczeniem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zadanie realizowane we współdziałaniu z elementami pozamilitarnymi systemu obronnego państwa na poziomie powiatu, gminy” termin: czerwiec 2019r. - Trening sztabowy pk. WARTA-19 nt. „Doskonalenie procedur współdziałania z podmiotami pozamilitarnymi w realizacji zadań zarządzania kryzysowego” termin: kwiecień 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe. Trening sztabowy pk WARTA-19 nt. „Doskonalenie obsady elementów systemu zarządzania kryzysowego CSWLąd w zakresie realizacji procedur planowania działań, koordynacji oraz współdziałania z TOAP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej” termin: IV kwartał 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe wspomagane komputerowo pk JESION-19 nt. „Sprawdzenie zdolności przyjętych rozwiązań podczas planowania i prowadzenia wsparcia sił realizujących zadania w terenie zajętym przez przeciwnika” termin: listopad 2019r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk ONYKS-19 nt. „Sprawdzenie zgrania i przygotowania obsad punktów kierowania ćwiczących WKU do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem w stanie gotowości obronnej czasu wojny we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: listopad 2019r. - Ćwiczenie epizodyczne połączone z ćwiczeniem taktyczno-specjalnym zgrywającym pododdziały 6 batalionu chemicznego nt. „Sprawdzenie zdolności WZMOCNIENIA służby dyżurnej batalionu, obsady PK oraz pododdziałów do planowania, organizowania i prowadzenia działań zgodnie z bojowym przeznaczeniem we współdziałaniu z elementami pozamilitarnymi” termin: IV kwartał 2019r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PLANOWANIA OPERACYJNEGO I PROGRAMOWANIAOBRONNEGO | Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy Orchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 6 |  | Opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych | Do 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 7 | DOSKONALENIA SYSTEMU KIEROWANIA REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONNYCH | Aktualizacja dokumentacji stanowiska kierowania i regulaminów w administracji publicznej z uwzględnieniem przygotowania infrastruktury w zapasowym miejscu pracy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 8 | ZASPOKAJANIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I WSPARCIA WOJSK SOJUSZNICZYCH (HNS) | Opracowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb terminowych planów świadczeń przewidzianych do realizacji w następnym roku kalendarzowym: *Świadczeń osobistych gminy na 2020 *Świadczeń rzeczowych gminy na rok 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 30 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 9 |  | Aktualizacja bezterminowych planów świadczeń: *Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. *Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 10 |  | Przygotowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2018 rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 do właściwego miejscowo starosty | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 11 |  | Opracowanie i przesłanie do WBiZK zestawień ilościowych świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w 2019 roku. |  | Do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 12 |  | Aktualizowanie przy współdziałaniu z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU/ bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej na obszarze województwa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 13 |  | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/ poprzez współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU, JW/ w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, reklamowania oraz HNS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 14 |  | Przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły 18 lat życia | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 15 |  | Realizacja zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2019 roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 16 |  | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku |  | 4 | - | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 17 | W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE | Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 18 |  | Przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz zaplanowanie świadczeń osobistych i rzeczowych do realizacji nałożonych zadań obronnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 19 | W ZAKRESIE KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH | Prowadzenie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Orchowo |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 20 |  | Opracowanie sprawozdania rocznego z kontroli problemowej realizacji zadań obronnych przeprowadzonych w 2019r. w miejscowym Urzędzie Gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 15 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 21 |  | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Orchowo na 2019 rok | Do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |