URZĄD GMINY ORCHOWO

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021

Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2021 roku.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY ORCHOWO

/-/ Jacek Misztal

GNiZK.5560.2.2021

Plan

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Orchowo w 2021 roku

Opracowała:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

obronności i zarządzania kryzysowego

/-/ Paulina Szmyt

Orchowo

2021

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2021 roku będzie:

- kontynuowanie przygotowania stanowisk kierowania, podmiotów leczniczych, militaryzacji i rezerw osobowych na potrzeby obronne.

- dostosowanie szkolenia i kontroli wykonywania zadań obronnych do koncepcji organizacji przygotowań obronnych.

- przygotowanie do realizacji zadań planowania operacyjnego na poziomie gminnym oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w gminie, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Powyższy cel realizowany będzie z uwzględnieniem następujących przedsięwzięć:

- merytorycznym nadzorze nad przygotowaniem i realizacją ćwiczeń obronnych

- aktualizacją „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Orchowo…”

- bieżącą aktualizacją „Planu Akcji Kurierskiej Gminy Orchowo”.

Przedsięwzięcia pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

  - Normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych…………………….….....4

  - Szkolenia obronnego……………………………………………………  ………………………..4

  - Planowania operacyjnego i programowania obronnego………………………………….……5

  - Doskonalenia systemu kierowania wykonywaniem zadań obronnych………………….……5

  - Zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS)…………….5-6

  - Przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne………………………………...……..….7

  - Kontroli wykonywania zadań obronnych …………………………………………………….….7

| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uzgodnienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW projektu planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na rok 2021. |  |  | Do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 1.2 | Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2021 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 1.3 | Opracowanie planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na 2021 rok. |  |  | Do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| - W zakresie szkolenia obronnego – zgodnie z następującymi dokumentami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszalka Województwa Wielkopolskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na 2021 rok”; - „Planem szkolenia obronnego województwa wielkopolskiego na 2021 rok”. - Ćwiczenie kompleksowe pk. WIELKOPOLSKA-21 nt. „Zgrywanie i doskonalenie obsad głównych stanowisk organów administracji publicznej w województwie wielkopolskim w kierowaniu realizacją wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” termin: 16-18 listopad 2021 r. - Ćwiczenie z wojskami połączone z ćwiczeniem dowódczo – sztabowym pk. DRAGON-21 nt. „Sprawdzenie zdolności DZ do planowania, organizowania działań w ramach osłony strategicznej granicy państwowej oraz planowania, organizowania i prowadzenia działań w ramach operacji połączonej” termin: 2-18 czerwiec 2021 r. - Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. KUJAWY-21 nt. „Doskonalenie zdolności operacyjnych SD/PK wydzielonych jednostek i instytucji wojskowych ” do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem” termin: II dekada 2021 r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. ONYKS-21 nt. „Sprawdzenie zgrania i przygotowania obsad punktów kierowania ćwiczących WKU do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: 16-19 listopad 2021 r. - Ćwiczenie z dowództwami i sztabami. Trening sztabowy pk. WARTA-21 nt. „Utrzymanie i doskonalenie zdolności WSzW do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem wszystkich stanach gotowości obronnej państwa we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: 19-20 maj 2021 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy Orchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 3.2 | Opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. | Do 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| - W zakresie doskonalenia systemu kierowania realizacją zadań obronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aktualizacja dokumentacji stanowiska kierowania i regulaminów w administracji publicznej z uwzględnieniem przygotowania infrastruktury w zapasowym miejscu pracy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 4.2 | Doskonalenie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, poprzez uruchamianie systemu stałych dyżurów podczas organizowanych gier, treningów i ćwiczeń obronnych mających na celu zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego. |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| - W zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Opracowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb terminowych planów świadczeń przewidzianych do realizacji w następnym roku kalendarzowym: *Świadczeń osobistych gminy na 2022 *Świadczeń rzeczowych gminy na rok 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 30 | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.2 | Aktualizacja bezterminowych planów świadczeń: *Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. *Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 5.3 | Przygotowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2020 rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.4 | Opracowanie i przesłanie do WBiZK zestawień ilościowych świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w 2021 roku. |  | Do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.5 | Aktualizowanie przy współdziałaniu z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU/ bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej na obszarze województwa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.6 | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/ poprzez współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU, JW/ w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, reklamowania oraz HNS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.7 | Przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły 18 lat życia | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.8 | Realizacja zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2021 roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| 5.9 | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku |  |  |  |  |  |  |  | 9 | ___ | ___ | 19 |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Orchowo |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo Wójt |  |
| 6.2 | Przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz zaplanowanie świadczeń osobistych i rzeczowych do realizacji nałożonych zadań obronnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo Wójt |  |
| - W zakresie kontroli wykonywania zadań obronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prowadzenie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Orchowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo Wójt |  |
| 7.2 | Opracowanie sprawozdania rocznego z kontroli problemowej realizacji zadań obronnych przeprowadzonych w 2021 r. w miejscowym Urzędzie Gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 15 | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo Wójt |  |
| 7.3 | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Orchowo na 2021 rok | Do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt Gminy Orchowo Wójt |  |