Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku

do Wieloletniej Prognozy Finansowej za  2016 r.

| L.p | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2016 | Wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna | 88 500 | 69 462,72 | 78,49 |
| 2 | Budowa kanalizacji ul. Dworcowa –projekt | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko | 50 000 | 41 752,73 | 83,51 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze | 7 000 | 6 879 | 98,27 |
| 5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Różannie | 10 000 | 861 | 8,61 |
| 6 | Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa | 7 880 | 7 380 | 93,65 |
| 7 | Oświetlenie ul.Trzemeszeńska | 9 300 | 9 293,25 | 99,92 |
| 8 | Oświetlenie uliczne w m. Podlesie | 3 000 | 2 978,25 | 99,28 |
| 9 | Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec | 1 968 | 1 968 | 100,00 |
| 10 | Plac zabaw Wólka Orchowska | 9 000 | 8 988,51 | 99,87 |
| 11 | Plac zabaw Skubarczewo | 6 280 | 4 700 | 74,84 |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa | 50 000 | 11 400 | 22,80 |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej w m. Osówiec | 250 274 | 57,40 | 0,02 |
| 14 | Przyrodnicza Izba Edukacyjna | 9 500 | 9 472,12 | 99,71 |
| 15 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie | 31 689,58 | 31 689,25 | 99,99 |
| 16 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku | 46 268,48 | 46 257,80 | 99,98 |
| 17 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola gminnego w Orchowie | 163 146 | 12 640 | 7,75 |
| 18 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –Rewitalizacja Historycznego Centrum Orchowa | 19 885 | 5 144,50 | 25,87 |
| 19 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji | 10 150 | 10 149,98 | 99,99 |
| 20 | Ubezpieczenie mienia gminnego | 32 667 | 26 795 | 82,02 |
|  | Razem | 811 008,06 | 307 869,51 |  |

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 przyjęto do realizacji 20 zadań Na dzień 31.12.2016 w zakresie zadania :

Budowa kanalizacji sanitarnej  Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna

zakupiono materiałów kanalizacyjnych,  przedmiotem inwestycji było wykonanie odcinka  kanalizacji grawitacyjnej od studni S74 poprzez studzienki S75, S76, S77, S78, S79a  S83 do studni S88b zgodnie z projektem technicznym. Długość  wykonanej sieci  kanalizacyjnej to odcinek 335mb o średnicy 200mm i odcinek 25mb o średnic 60mm.

Budowa kanalizacji ul. Dworcowa –projekt inwestycja nie została rozpoczęta

Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko- wykonano pomiary geodezyjne,

zakupiono mapy do celów  projektowych, zakupiono materiały na budowę sieci

wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej  w m. Mlecze- zakupiono  mapy do celów projektowych,

wykonano projekt technicznego, zakupiono  materiał na budowę sieci wodociągowej

Budowa świetlicy wiejskiej w Różannie- Zakupiono mapę do celów projektowych pod

planowaną inwestycję

Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa- wykonano dokumentacje projektową

Oświetlenie uliczne w m. Podlesie-wykonano projekt

Oświetlenie Szydłowiec- wykonano projekt\

Plac zabaw Wólka Orchowska- zakupiono  wyposażenie

Plac zabaw Skubarczewo- zakupiono wyposażenie

Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa- Wykonano prace

geodezyjne

polegające na podziale nieruchomości przyległych do drogi gminnej, które zostaną

przeznaczone pod jej poszerzenie (Orchowo ul. Dąbrowa – od drogi wojewódzkiej do

skrzyżowania

Przebudowa drogi gminnej w m. Osówiec- opłacono mapkę wypis, wyrys

Przyrodnicza Izba Edukacyjna- Zakupiono materiał bloczki betonowe, drut

zbrojeniowy, pustaki ścienne, i inny drobny sprzęt

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie-Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, murowanie ścianek działowych, wylewanie posadki tzw „chudego betonu”, zamontowano ościeżnice drzwi, wykonano instalacje elektryczną w części dobudowywanej po planowany tynk cementowo-wapienny, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wytynkowano ściany wewnętrzne. Poddano ociepleniu dach wraz z papą termozgrzewalna oraz wyremontowano rury i rynny spustowe

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku- Zakupiono materiały do prac wykończeniowych, tynkowano i gipsowano część ścian, wykonano instalacje elektryczną w pozostałych pomieszczeniach, część instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zakończono układanie płytek ceramicznych na posadzce w pomieszczeniu głównym Sali, ułożono płytki na ścianach i podłodze w kuchni, zamontowano drzwi, wykonano część ocieplenia dachu i lekkiego stropu nad kuchnią i pomieszczeniem zaplecza .ocieplono ściany zewnętrzne całego obiektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola gminnego w Orchowie-Wydatkowano środki finansowe na wykonanie audytów energetycznych i projektów technicznych a także na opinię ornitologiczną i chiropterologiczna w/w obiektów. Dokumenty wymagano jako załączniki do wniosku WRPO 2014+ działania 3.2.1 kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –Rewitalizacja Historycznego  Centrum Orchowa- wykonano  dokumentacje projektową  oraz wykonano

geodezyjne odnowienie granic

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim  na miejsce wypoczynku i rekreacji- wykonano dokumentację, projekt zagospodarowania, oraz pozwolenie wodnoprawne

Ubezpieczenie mienia gminnego- zapłacono IV ratę ubezpieczenia.