URZĄD GMINY ORCHOWO

STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018

Wójta Gminy Orchowo z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo, w 2018 roku.

ZATWIERDZAM

dnia 3 stycznia 2018r.

SZEF OBRONY CYWILNEJ

WÓJT GMINY ORCHOWO

/-/ Jacek Misztal

GNiZK.5560.1.2018

Plan

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Orchowo w 2018 roku

Opracowała:

Paulina Szmyt, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

obronności i zarządzania kryzysowego

Orchowo

2018

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2018 roku będzie:

- kontynuowanie przygotowania stanowisk kierowania, podmiotów leczniczych, militaryzacji i rezerw osobowych na potrzeby obronne państwa.

- dostosowanie szkolenia i kontroli wykonywania zadań obronnych do koncepcji organizacji przygotowań obronnych.

- przygotowanie do realizacji zadań planowania operacyjnego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w gminie, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Powyższy cel realizowany będzie z uwzględnieniem następujących przedsięwzięć:

- Praktycznym sprawdzeniu przygotowania organów administracji publicznej w ramach  ćwiczenia wojewódzkiego,

- Aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Orchowo…”

- Bieżącą aktualizacją Planu Akcji Kurierskiej Gminy Orchowo.

Przedsięwzięcia pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

  - Normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych……………………………………………………………….....4

  - Szkolenia obronnego………………………………………………………………………………………………………………….4

  - Planowania operacyjnego i programowania obronnego……………………………………………………...………………………4

  - Doskonalenia systemu kierowania wykonywaniem zadań obronnych…………………………………………………………....….5

  - Zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS)………………………………………………….5-6

  - Przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne……………………………………………………………………...………….6

  - Kontroli wykonywania zadań obronnych …………………………………………………………………………………………….6

| Lp. | ZAKRES | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJE O WYKONANIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | NORMATYWNO -PRAWNY I PLANOWANIA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH | Uzgodnienie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW projektu planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na rok 2018. | Do 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 2 |  | Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orchowo w 2019 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 3 |  | Opracowanie planu szkolenia obronnego Gminy Orchowo na 2018 rok. |  | Do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzenia kryzysowego | Wójt |  |
| 4 | SZKOLENIA OBRONNEGO- ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI: | - „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszalka Województwa Wielkopolskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na 2018 rok”; - „Planem szkolenia obronnego województwa wielkopolskiego na 2018 rok”. - Ćwiczenie wojewódzkie nt. „Koordynacja przez wojewodę działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych w okresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa” termin: październik – listopad 2018r. - Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. JESIEŃ-18 nt. „Sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjno – strukturalnych w procesie planowania i kierowania SZ RP w operacji obronnej” termin: III dekada października 2018r. - Trening sztabowy pk. WARTA-18 nt. „Utrzymanie i doskonalenie zdolności PK WSzW do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem podczas prowadzenia operacji obronnej państwa, we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: 16-17 maj 2018r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk ONYKS – 18 nt. „Sprawdzenie zgrania i przygotowania obsad punktów kierowania ćwiczących WKU do kierowania ćwiczących WKU modułu ZACHÓD do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami sojuszu” termin: listopad 2018r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PLANOWANIA OPERACYJNEGO I PROGRAMOWANIAOBRONNEGO | Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy Orchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 6 |  | Opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych | Do 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 7 | DOSKONALENIA SYSTEMU KIEROWANIA REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONNYCH | Aktualizacja dokumentacji stanowiska kierowania i regulaminów w administracji publicznej z uwzględnieniem przygotowania infrastruktury w zapasowym miejscu pracy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 8 | ZASPOKAJANIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I WSPARCIA WOJSK SOJUSZNICZYCH (HNS) | Opracowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb terminowych planów świadczeń przewidzianych do realizacji w następnym roku kalendarzowym: - Świadczeń osobistych gminy na rok 2019 - Świadczeń rzeczowych gminy na rok 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 30 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 9 |  | Aktualizacja bezterminowych planów świadczeń: - Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. - Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 10 |  | Przygotowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego oraz WBiZK WUW Poznań sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2018 rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 15 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 11 |  | Opracowanie i przesłanie do WBiZK zestawień ilościowych świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w 2018 roku. |  | Do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 12 |  | Aktualizowanie przy współdziałaniu z właściwymi organami wojskowymi /WSzW, WKU/ bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej na obszarze województwa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 13 |  | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/ poprzez współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU, JW/ w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, reklamowania oraz HNS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 14 |  | Przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły 18 lat życia | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 15 |  | Realizacja zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2018 roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 16 |  | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku | 30 | X | X | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt |  |
| 17 | W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE | Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych” | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 18 |  | Przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz zaplanowanie świadczeń osobistych i rzeczowych do realizacji nałożonych zadań obronnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 19 | W ZAKRESIE KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH | Prowadzenie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Orchowo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 20 |  | Opracowanie sprawozdania rocznego z kontroli problemowej realizacji zadań obronnych przeprowadzonych w 2018r. w miejscowym Urzędzie Gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 15 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |
| 21 |  | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Orchowo na 2018 rok | Do 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego | Wójt |  |